附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **图书馆专项网络通讯维护费项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 图书馆专项网络通讯维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市旅游和文化广电局 | | | | | 实施单位 | | 承德市图书馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于支付网络及监控维修维护费用，实现图书馆外联畅通，网络全覆盖，读者可免费上网，监控系统定位准确、清晰可见，  确保图书馆资产及馆内人员、读者的安全。 | | | | | | 完成了预先目标，保障图书馆日常办公有序进行、数字化设备和资源的正常使用，  突发事件监控系统能够发挥应有作用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 指标1：平均日维护数 | | | ≥2次 | 1.5次 | 15 | | 11.25 | | 因疫情影响闭馆5个月 | |
| 质量指标 | 指标1：系统无故障时间占总运行时间的比率。 | | | ≥90% | 95% | 15 | | 14.25 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：业务处理及时性 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：将每次维修费用控制在合理范围内。 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 指标1：对减少群众阅读成本的影响程度。 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障网络畅通，为读者更好的提供网上阅读服务。 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：能够长期满足人民群众对精神文化的需求。 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.5 | |  | |