|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年中央补助图书馆文化馆免费开放专项资金**  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年中央补助图书馆文化馆免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 承德市旅游和文化广电局 | | | | | 实施单位 | | | 承德市群众艺术馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | | 25 | | | 10分 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | | 25 | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 承担全市文化活动的开展、宣传推广等工作组织展览20场，全年完成系列文化活动展演、展示、部队慰问演出、彩色周末等特色文化演出工作。产生重要影响的作品数量达到80%以上，拉动本市文化经济80%以上，受益群体满意度90%以上。 | | | | | | | 组织展览活动18场，参展人数700人次，完成部队慰问、彩色周末等特色演出工作。产生重要影响的作品数量达到70，拉动本市文化经济75%，受益群体满意度80%。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | | 组织展览活动数量 | | | >=20场 | 18场 | 15 | | | 13 | | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 | |
| 质量指标 | | 产生重要影响的作品数量 | | | >=80% | 70% | 15 | | | 13 | | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 | |
| 时效指标 | | 按照计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 控制支出成本 | | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | | | >=80% | 75% | 10 | | | 9 | | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 | |
| 社会效益  指标 | | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | | | >=80% | 65% | 10 | | | 8 | | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 | |
| 生态效益  指标 | | 无 | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | | | >=80% | 75% | 10 | | | 9 | | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | >=90% | 80% | 10 | | | 9 | | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 91 | |  | |