|  |
| --- |
| **2020年中央补助图书馆文化馆免费开放专项资金****项目支出绩效自评表** |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 2020年中央补助图书馆文化馆免费开放专项资金 |
| 主管部门 | 承德市旅游和文化广电局 | 实施单位 | 承德市群众艺术馆 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10分 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 承担全市文化活动的开展、宣传推广等工作组织展览20场，全年完成系列文化活动展演、展示、部队慰问演出、彩色周末等特色文化演出工作。产生重要影响的作品数量达到80%以上，拉动本市文化经济80%以上，受益群体满意度90%以上。 | 组织展览活动18场，参展人数700人次，完成部队慰问、彩色周末等特色演出工作。产生重要影响的作品数量达到70，拉动本市文化经济75%，受益群体满意度80%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50分 | 数量指标 | 组织展览活动数量 | >=20场 | 18场 | 15 | 13 | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 |
| 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | >=80% | 70% | 15 | 13 | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 |
| 时效指标 | 按照计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | >=80% | 75% | 10 | 9 | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 |
| 社会效益指标 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | >=80% | 65% | 10 | 8 | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | >=80% | 75% | 10 | 9 | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 80% | 10 | 9 | 受疫情影响，组织展览场次较预期有所减少 |
| 总分 | 100 | 91 |  |