附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市旅游和文化广电局 | | | | | 实施单位 | | 承德市图书馆 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | | 5 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 图书馆免费开放资金保障图书馆工作正常运行，用于免费借阅图书、报刊、电子读物，举办公益讲座、展览、比赛等阅读推广活动，开展基层骨干业务辅导，送书下乡，小型修缮。 | | | | | | 图书馆免费开放资金已完成支出目标，  保障了图书馆免费开放工作的有序进  行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 指标1：保障正常开馆,吸收接纳读者人数。 | | | 80000  人次 | 45000人次 | 15 | | 8.44 | | 因疫情影响闭馆5个月 | |
| 质量指标 | 指标1：质量达到预期标准 | | | ≥90% | 95% | 15 | | 14.25 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制率 | | | ≤100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 指标1：对减少群众阅读成本的影响程度。 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：在全市产生的重要影响，得到广大受众的认可度。 | | | ≥90% | 94% | 10 | | 9.4 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：能够长期满足人民群众对精神文化的需求。 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 9.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.09 | |  | |